## Blad1
Tidplan sandupptagning våren 2023
[10 empty] | April | [30 empty] | Maj | [18 empty] | Juni
|  | V 14 |  |  |  |  | V 15 | [6 empty] | V 16 | [6 empty] | V 17 | [6 empty] | V 18 | [6 empty] | V 19 | [6 empty] | V 20 | [6 empty] | V 21 | [6 empty] | V 22 | [6 empty] | V 23
Datum | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Gång och cykelvägar med start centrum
Grovsopning huvudvägar med start centrum
Gator centrala stan
Gator västra stan
Gator östra stan
Västerslätt
Gator Teg, Böleäng, Röbäck
Gator Mariehem, Ersboda
Gator Ålidhem, Tomtebo, Gimonäs
Gator Haga
Gator Ersmark
Gator Berghem
Gator Grubbe, Backen, Umedalen
GC och Gator Kommundelar, Sävar
Gator och cykelvägar Hörnefors
Gator och cykelvägar Kommundelar, Holmsund, Obbola
Grönytor med start centrum körs av 4-5 maskiner
gult fält grovsopning
orange fält finsopning
grönt fält grönytesopning
blått fält reservtid p.g.a. stora snömängder på gångbanor och grönytor
Centrala stan körs på morgonen så länge
trafiken tillåter. Därefter flyttas upptagningen
till östra, västra stan.